## Slide 1
APPEL D'OFFRES N° TENDER-001 — OFFRE TECHNIQUE & FINANCIÈRE
Acquisition de matériels et logiciels informatiques
Préparé par OliveSoft pour : Banque Exemple Tunisie
DURÉE GLOBALE DU PROJET
14 Semaines
5 Phases d'exécution ordonnancées
BUDGET TOTAL ESTIMÉ
77,224.00 TND HT
Inclut buffer de contingence (12%)
INDICE DE COUVERTURE RAG
100% Fit Score
Adéquation prouvée aux compétences OliveSoft
OliveSoft Engineering — Confidentiel — Document d'Offre Commerciale & Technique
1 / 8

## Slide 2
ANALYSE DU BESOIN
Compréhension du Contexte & Objectifs Stratégiques
OliveSoft AI
Défis & Problématiques Identifiés
• Systèmes existants hétérogènes ou monolithiques limitant l'évolutivité métier
• Processus manuels chronophages et risques accrus d'erreurs de saisie
• Manque de visibilité analytique et de reporting en temps réel
• Exigences de sécurité et de résilience réglementaires renforcées
Objectifs Métier & Bénéfices Attendus
✔ Moderniser le système d'information de Banque Exemple Tunisie selon les standards de l'industrie
✔ Garantir une haute disponibilité et une scalabilité face aux montées en charge
✔ Réduire les coûts d'exploitation et optimiser les temps de réponse utilisateurs
✔ Assurer la souveraineté et la conformité stricte des données hébergées
OliveSoft Engineering — Confidentiel — Document d'Offre Commerciale & Technique
2 / 8

## Slide 3
SOLUTION TECHNIQUE
Architecture Technique Cible & Stack Recommandée
OliveSoft AI
PLATEFORME MODERNE DE DONNÉES & ANALYTICS DÉCISIONNEL
OliveSoft propose une solution robuste, scalable et hautement disponible, fondée sur une Plateforme Moderne de Données & Analytics Décisionnel. Notre approche garantit une intégration fluide, une sécurité sans compromis et un transfert de compétences complet.
Pipeline ETL
• Apache Airflow
• Python Fastparquet
• dbt
Stockage
• PostgreSQL Lakehouse
• MinIO Object Storage
Visualisation
• Power BI Embedded
• Superset
• React Dashboards
Infrastructure
• Docker Swarm / K8s
• Linux Debian Hardened
OliveSoft Engineering — Confidentiel — Document d'Offre Commerciale & Technique
3 / 8

## Slide 4
MÉTHODOLOGIE D'EXÉCUTION
Plan de Réalisation Pas-à-Pas (5 Phases)
OliveSoft AI
PHASE 1 (2 SEM.)
Cadrage, Architecture & Inception
Livrables clés :
• Dossier d'Architecture Technique (DAT)
• Spécifications Fonctionnelles Détaillées (SFD)
• Charte graphique et maquettes UX/UI validées
Activités :
- Ateliers d'alignement avec les parties prenantes métier
- Validation des flux de données et des protocoles de sécurité
PHASE 2 (6 SEM.)
Développement Sprints & Core Build
Livrables clés :
• Modules applicatifs core testés en continu
• Releases itératives bi-hebdomadaires (Démos Sprint)
• APIs documentées et interconnectées
Activités :
- Sprints Agiles de 2 semaines avec Scrum Master
- Revue de code systématique par l'Architecte Lead
PHASE 3 (3 SEM.)
Intégration, Migration & Recette QA
Livrables clés :
• Rapport d'audit de sécurité et pentest interne
• Rapport de tests de charge et performance
• Scripts de migration des données validés
Activités :
- Tests end-to-end automatisés et validation de conformité
- Tests de montée en charge simulée sous stress
PHASE 4 (2 SEM.)
Recette Utilisateur (UAT) & Pilote
Livrables clés :
• Procès-Verbal (PV) de recette provisoire signé
• Guides utilisateurs et manuels d'administration
• Programme de formation des administrateurs et utilisateurs
Activités :
- Accompagnement quotidien des équipes métiers lors de la recette
- Correction prioritaire des anomalies résiduelles (SLA 24h)
PHASE 5 (1 SEM.)
Mise en Production & Hypercare
Livrables clés :
• Bascule en production (Go-Live) sans interruption de service
• Procès-Verbal de recette définitive
• Plan de maintenance préventive et corrective (SLA)
Activités :
- Déploiement supervisé 24/7 en environnement de production
- Période de garantie et d'hypercare de 90 jours
OliveSoft Engineering — Confidentiel — Document d'Offre Commerciale & Technique
4 / 8

## Slide 5
PLANNING & PILOTAGE
Planning des Jalons & Gouvernance du Projet
OliveSoft AI
Jalon | Phase & Activité Clé | Échéance | Livrable Validé
M1 | Cadrage, Architecture & Inception | Semaines 1 à 2 | Dossier d'Architecture Technique (DAT)
M2 | Développement Sprints & Core Build | Semaines 3 à 8 | Modules applicatifs core testés en continu
M3 | Intégration, Migration & Recette QA | Semaines 9 à 11 | Rapport d'audit de sécurité et pentest interne
M4 | Recette Utilisateur (UAT) & Pilote | Semaines 12 à 13 | Procès-Verbal (PV) de recette provisoire signé
M5 | Mise en Production & Hypercare | Semaines 14 à 14 | Bascule en production (Go-Live) sans interruption de service
Modèle de Gouvernance & Rituels Agiles OliveSoft
✔ Comité de Pilotage (COPIL) mensuel : Arbitrages stratégiques, validation des jalons et suivi budgétaire.
✔ Comité Technique (COTEC) bi-hebdomadaire : Suivi opérationnel des sprints, démos de fonctionnalités et levée des bloquants.
✔ Sprints de 2 semaines avec Daily Standup et rétrospectives d'amélioration continue.
OliveSoft Engineering — Confidentiel — Document d'Offre Commerciale & Technique
5 / 8

## Slide 6
RESSOURCES HUMAINES
Équipe Projet Dédiée (Roster Mobilisé)
OliveSoft AI
Ahmed Ben Ali
Senior Java Developer
Titre : Senior Java Developer
Référence CV : CV-001 (Certifié OliveSoft)
Compétences clés validées :
Mohamed Kacem
Java/Spring Architect
Titre : Java/Spring Architect
Référence CV : CV-003 (Certifié OliveSoft)
Compétences clés validées :
OliveSoft Engineering — Confidentiel — Document d'Offre Commerciale & Technique
6 / 8

## Slide 7
PROPOSITION COMMERCIALE
Offre Financière & Décomposition Budgétaire (TND)
OliveSoft AI
Profil & Rôle d'Expertise | Taux J/H (TND) | Jours-H (J/H) | Total HT (TND)
Lead Solutions Architect | 850 TND | 16 j/h | 13,600.00 TND
Senior Full-Stack Engineer | 650 TND | 48 j/h | 31,200.00 TND
Cloud & DevOps Specialist | 700 TND | 14 j/h | 9,800.00 TND
QA & Test Automation Engineer | 550 TND | 13 j/h | 7,150.00 TND
Agile Project Manager (PMP/Scrum) | 600 TND | 12 j/h | 7,200.00 TND
Sous-total Prestations d'Ingénierie |  |  | 68,950.00 TND
Provision pour Risques & Imprévus (12%) |  |  | 8,274.00 TND
TOTAL FORFAIT PROPOSITION (TND HT) |  |  | 77,224.00 TND
Garantie & Support SLA
• Garantie 90 jours offerte : Prise en charge intégrale des anomalies post-lancement.
• Maintenance SLA annuelle (Option) : 11,583.60 TND HT / an (Support N2/N3, correctifs de sécurité, astreinte 4h).
Conditions de paiement : - 30% au démarrage (Phase 1) - 30% recette intermédiaire (Phase 3) - 30% recette UAT (Phase 4) - 10% procès-verbal définitif.
OliveSoft Engineering — Confidentiel — Document d'Offre Commerciale & Technique
7 / 8

## Slide 8
ENGAGEMENTS & CLÔTURE
Matrice des Risques, Engagements & Prochaines Étapes
OliveSoft AI
Maîtrise des Risques Opérationnels & Techniques
Risque : Complexité d'intégration avec l'infrastructure et les bases existantes
Mitigation : Phase de cadrage approfondie (Phase 1) avec cartographie détaillée des interfaces et tests de connecteurs préliminaires.
Risque : Glissement de périmètre fonctionnel en cours de projet
Mitigation : Gestion agile en sprints de 2 semaines avec backlog priorisé, arbitrage hebdomadaire et suivi strict par le Scrum Master.
Risque : Indisponibilité des utilisateurs clés pour la recette UAT
Mitigation : Planification anticipée des sessions de recette, mise à disposition de jeux de données préparés et guides pas-à-pas.
Engagements OliveSoft
✔ Cession totale des droits de propriété intellectuelle (code source, DAT, SFD).
✔ Disponibilité immédiate de l'équipe dès signature du contrat.
✔ Audit de sécurité indépendant avant mise en production.
✔ Assurance responsabilité civile professionnelle conforme aux exigences du cahier des charges.
Contacts Équipe Commerciale : Email : contact@olivesoft.tn Tél : +216 71 000 000 Tunis, Tunisie
OliveSoft Engineering — Confidentiel — Document d'Offre Commerciale & Technique
8 / 8